к приказу заведующего
МБДОУ д/с "Колобок""
с.Кириллово
        от 09.01.2014. № 1

ПЛАН
мероприятий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Колобок"
 с.Кириллово
по реализации федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО)

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад "Колобок" с. Кириллово

Задачи:
- Организовать методически информационное сопровождения реализации ФГОС ДО
- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:
- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
- Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО.		Заведующий	Приказ о создании творческой группы по введению ФГОС ДО.
2	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, / регулирующими введение ФГОС ДО	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий	Протоколы методических / совещаний. Пополнение методической папки с новыми документами в помощь педагогам
3	Приведение основной образовательной программы ОУ в соответствии требованиям ФГОС ДО	Март-май / 2014		ООП МБДОУ / д/с "Колобок"
3	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ ФГОС ДО	По мере поступления материалов	Заведующий	Семинар-практикум «Воспитание воспитателей» мотивация к профессиональным изменениям"
4	Организация непрерывной работы внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».	В течение года	Заведующий	Материалы семинаров
5	Участие педагогов в районных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС ДО»	В течение года	Заведующий	Рост компетентности педагогов
6	Создание информационного стенда / «Работаем по ФГОС»	Февраль-март / 2014	Заведующий, рабочая группа	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами
7	Участие педагогов в ГМО	В течение года по плану районных МО	Заведующий / Педагоги ДОУ	Трансляция опыта работы.
8	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО	Январь-февраль / 2014	Заведующий	Аналитическая справка, план обновления учебно – методического процесса.
9	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	В течение года	Заведующий, педагоги	Выставка литературы в методическом кабинете
10	Корректировка плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО	Январь / 2014	Заведующий	План курсовой подготовки по внедрению ФГОС ДО.
11	Размещение на сайте ОУ информации о введении ФГОС ДО	В течение года	Администратор сайта	Рубрика методический кабинет. Статья «Работаем по ФГОС ДО».
12	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО	В течение года по плану взаимодействия	Заведующий / Педагоги ДОУ	Выступления на родительских встречах, / Размещение наглядной информации, сайт ОУ.
13	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ	Апрель / 2014	Заведующий	План работы с педагогами ориентированный на преодоление затруднений
14	Отчет рабочей группы по изучению и разработке направлений работы, которые вызывают трудности у педагогов, с учетом индивидуальных интересов и потребностей сотрудников.	Май / 2014	Руководитель рабочей группы	Отчет руководителя рабочей группы, материалы работы рабочей группы,
15	Организация изучения опыта внедрения ФГОСДО в других регионах	В течение года	Заведующий / рабочая группа	Практико- ориентированный семинар методические материалы
16	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО	В течение года	Заведующий / Администратор сайта / Педагоги ДОУ	Наполнение и своевременное обновление раздела «Единое образовательное пространство» на сайте ДОУ.